## Presupuesto
Presupuesto
Proyecto: TuTiendaVirtual
|  | Fecha: | 2025-03-24
NOTA: Algunos precios son representativos y otros son reales según la necesidad e indicaciones dadas |  | Presupuesto vigente hasta el día: | 2025-05-09
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | Cantidad | Subtotal
Computadora personal | 10000 |  | 1 | 10000
Laptop ASUS E510 | 5700 |  | 1 | 5700
Elementor | 240 | 1 meses | 2 | 480
Office | 500 | 6 meses | 1 | 500
Hosting Web | 720 | 12 meses (1 año) | 1 | 720
|  |  | Subtotal Rec Técnicos | 17400
Recursos Humanos (personal) | Cantidad | Pago/Hora | Horas trabajadas | Subtotal RH
Programadores web | 2 | 300 | 160 | 96000
Diseñador gráfico | 1 | 300 | 50 | 15000
Project manager (Director de proyecto) | 1 | 200 | 160 | 32000
Marketing | 1 | 100 | 50 | 5000
Especialista en finanzas | 1 | 120 | 100 | 12000
|  |  | Subtotal RH | 160000
Costos fijos | Precio
Renta | 20000
Luz | 1500
Agua | 700
Internet | 1000
Total | 23200
Totales
Rec técnicos | 17400
Rec Humanos | 160000
Costos fijos | 23200
Utilidad | 70210
Total del proyecto | 270810

## Cronograma (sólo de ejemplo)
Cronograma de actividades
Etapa / Actividad | Personal asignado | Horas trabajadas | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-18
Definición y planificación del sitio web.
Definición de objetivos | Project manager | 20
Recursos necesarios | Project manager | 10
Presupuesto | Finanzas | 10
Asignación de actividades | Project manager | 5
Arquitectura de la información | Programador web | 16
Diseño del sitio | Diseñador gráfico | 50
Construcción | Programador web | 104
Marketing | Mercadólogo | 50
Rastreo, evaluación y mantenimiento | Programador web | 40