## Presupuesto
Presupuesto
Proyecto: Liverpool
|  | Fecha: | 2025-03-23
|  | Presupuesto vigente hasta el día: | 2025-02-28
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | Cantidad | Subtotal
Computadora personal | 0 |  | 2 | 0
Laptop | 10000 |  | 2 | 20000
Hosting Web (en caso de ser necesario) | 720 | 12 meses | 1 | 720
Sublime | 0 |  | 2 | 0
|  |  | Subtotal Rew Técnicos | 20720
Recursos Humanos
Personal | Cantidad
Programadores web | 2
Costos fijos
Renta | 20000
Luz | 1500
Agua | 700
Internet | 1000
Total | 23200
Totales
Req técnicos | 20720
Req Humanos | 0
Costos fijos | 23200
Utilidad
Total del proyecto | 43920

## Cronograma
Cronograma de actividades
Etapa / Actividad | Personal asignado | Horas trabajadas | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09
Diseño y planificación del sitio | Programador web | 2
Index, Información, Productos o servicios | Programador web | 5
Videos, Mapa de google, galería de imágenes | Programador web | 6
Vacaciones | Programador web | 0
Sección de ayuda, formulario de contacto (html, css, jascript) | Programador web | 16
Cuestionario (html, css, javascript), Generar el PDF | Programador web | 5
Chatbot, blog (html, css, jascript) | Programador web | 6